## 封面
项目管理体系文件
测试问题跟踪表
| 编 撰 人： | xx
| 审 核 人： | xx
| 审核日期： | 20xx/xx/xx
| 保密级别： | 秘密
| 文档版本： | Vx.x

## 版本页
版本历史
日期 | 版本 | 说明 | 修订人
20xx/xx/xx | V1.0
20xx/xx/xx | V2.0
20xx/xx/xx | V3.0
20xx/xx/xx | V4.0
20xx/xx/xx | V5.0
20xx/xx/xx | V6.0

## 问题跟踪表
测试问题跟踪表
项目编号： | [5 empty] | 项目名称： |  | 项目经理： |  |  | 制表日期：
问题编号 | 问题发现 | [5 empty] | 问题分析 | 问题处理 |  |  | 问题跟踪
| 测试用例编号 | 测试人 | 测试日期 | 优先级 | 问题状态 | 问题描述 | 原因分析 | 责任人 | 解决时间 | 纠正措施 | 验证人 | 验证日期 | 备注
1 | 1693 | 曾见闻 | 2021.5.18 | Very Hight (Critical) | Closed | 已进行过精神病救助的对象再次进行精神病医后申请时，已救助金额没有计算显示 | 没有进行全年累计计算 | 刘依凡 | 2021.5.19 | 修正全年累计计算方法 | 曾见闻 | 2021.5.19
2 | 1731 | 曾见闻 | 2021.5.23 | Very Hight (Critical) | Closed | 审批不通过后申请信息回到社区账号下重新启用，点击确定提交报发生异常的错误 | 表单数据返回接口时报错 hotel_name 未找到 hotel_name 字段为查看数据时根据根据是否为定点医院存储的一个临时的实体字段 | 刘依凡 | 2021.5.23 | 启用时不再调用查看表单 而是调用申请表单 | 曾见闻 | 2021.5.23
3 | 1753 | 曾见闻 | 2021.5.19 | Very Hight (Critical) | Closed | 医后申请的救助信息审批通过后也会显示在救助单列表 | 救助单列表没有进行医前医后的判断 | 刘依凡 | 2021.5.20 | 查询时加入是否医前申请的条件 | 曾见闻 | 2021.5.20
4 | 1691 | 曾见闻 | 2021.5.23 | Hight (Major) | Closed | 申请表单中没有上传图片时，查看申请信息图片显示破损，点击图片会报错误信息 | 没有上传图片时缺少缺省页图片示例 | 刘依凡 | 2021.5.27 | 没有上传影印件时使用图片缺省页 | 曾见闻 | 2021.5.27
5 | 1646 | 曾见闻 | 2021.5.23 | Hight (Major) | Closed | 填写申请信息时，身份证号最后一位为X时，低保证号输入框报错 | 输入框只做了数字类型校验 | 刘依凡 | 2021.5.28 | 输入框修改字符类型校验，包括数字和字母 | 曾见闻 | 2021.5.28
6 | 1894 | 曾见闻 | 2021.6.3 | Hight (Major) | Closed | 【统计报表】救助名单中，同一个救助对象有多次救助记录的只显示了一条数据，金额是累加的 | 同一个救助人根据身份证做了汇总处理 | 周思 | 2021.6.3 | 将进行身份证分组的功能去掉 | 曾见闻 | 2021.6.3
7 | 1907 | 曾见闻 | 2021.6.4 | Hight (Major) | Closed | 【统计报表—月报、年报、救助累计】选择定点医院为“是”时，医前申请的结算数据没有计算进来 | 医前申请的数据结算后如果有取消结算的记录，再次结算时这条结算数据就会产生另一个ID，和申请时的ID不一致，因此没有查询到 | 刘依凡 | 2021.6.5 | 再次生成结算单ID时先判断是否之前有过一次结算，如果存在将之前一条数据的编号重新生成，并将新的结算的数据id更改为申请单相同的编号 | 曾见闻 | 2021.6.5
8 | 1818 | 曾见闻 | 2021.6.4 | Very Hight (Critical) | Closed | 精神病救助名单和医疗救助名单中的救助金额错误 | 名单中查询了所有结算数据，包括取消结算的无效数据，应该只查询正常结算数据 | 周思 | 2021.6.5 | 查询时只查标识为正常结算的数据 | 曾见闻 | 2021.6.5
9 | 1905 | 曾见闻 | 2021.6.7 | Very Hight (Critical) | Closed | 【统计报表—月报、年报】登录区县账号查看列表数据显示错误 | 查询数据时账号级别权限错误 | 周思 | 2021.6.7 | 登录区县账号查看下属所有街道的汇总数据，登录街道账号查看下属所有社区居委会的汇总数据，登录社区居委会账号查看自身的数据 | 曾见闻 | 2021.6.7
10 | 519 | 曾见闻 | 2021.6.9 | Hight (Major) | Closed | 【费用结算——医疗、精神病救助结算】汇总表中编码字段数据错误 | 编码字段显示的申请账号，应返回定点医院的编码 | 周思 | 2021.6.10 | 将编码字段修改为获取救助的定点医院的编码 | 曾见闻 | 2021.6.10
11 | 1950 | 刘志姣 | 2021.5.22 | Very Hight (Critical) | Closed | 【门诊救助】救助规则设置的救助限额10000，民政救助金额实际计算超出了救助的限额 | 救助规则限额没有生效 | 刘亦凡 | 2021.5.23 | 限额判断无效，重新编写了限额判断的方法 | 刘志姣 | 2021.5.23
12 | 608 | 刘志姣 | 2021.5.26 | Medium (Minor) | Closed | 【门诊救助】删除数据后，列表数据没有自动刷新，需手动刷新 | 没有做自动刷新处理 | 刘亦凡 | 2021.5.26 | 前端按钮绑定刷新出来的功能 | 刘志姣 | 2021.5.26
13 | 412 | 刘志姣 | 2021.5.26 | Very Hight (Critical) | Closed | 【信息查询--救助人员查询】点击导出按钮，导出的是空表格 | 导出数据的sql有误 | 周思 | 2021.5.27 | 导出的查询为空，改正了sql | 刘志姣 | 2021.5.27
14 | 555 | 刘志姣 | 2021.5.26 | Very Hight (Critical) | Closed | 【费用结算】医院结算单--结算人员明细表里面疾病类型、总金额、所属社区获取不到对应的数据 | 页面绑定时字段没有值 | 周思 | 2021.5.28 | 修改了页面绑定 | 刘志姣 | 2021.5.28
15 | 423 | 刘志姣 | 2021.7.2 | Hight (Major) | Closed | 信息查询的查询项身份证输入框不能输入身份证尾号是字母的身份证号 | 输入框只做了数字类型校验 | 刘依凡 | 2021.7.2 | 输入框修改字符类型校验，包括数字和字母 | 刘志姣 | 2021.7.2
16 | 579 | 刘志姣 | 2021.7.2 | Hight (Major) | Closed | 【医疗救助、单病种包干】申请还没有走审核流程，可进行多次申请 | 没有做申请次数的限制 | 刘依凡 | 2021.7.3 | 同一救助类型下，同一对象只能发起单次申请，医前申请必须通过医院结算后才可以进行再次申请，医后申请则必须通过区县审核完毕后才可以再次申请 | 刘志姣 | 2021.7.3
17 | 1709 | 刘志姣 | 2021.5.25 | Very Hight (Critical) | Closed | 登录居委会的账号，审核状态是回退的数据，缺少启用的按钮 | 缺少启用功能 | 刘依凡 | 2021.5.21 | 添加启用功能 | 刘志姣 | 2021.5.21
18 | 630 | 刘志姣 | 2021.7.4 | Hight (Major) | Closed | 【门诊救助】申请了救助走完流程后，再查看该数据，已救助金额没有自动回显 | 查看申请表数据时没有调用已救助金额接口 | 刘依凡 | 2021.7.5 | 绑定调用 | 刘志姣 | 2021.7.5
19 | 450 | 刘志姣 | 2021.7.4 | Hight (Major) | Closed | 【信息查询】救助人员查询--导出的数据缺少救助申请类型数据 | 导出的格式没有绑定该字段的值 | 周思 | 2021.7.5 | 修改了导出的值绑定 | 刘志姣 | 2021.7.5
20 | 904 | 刘志姣 | 2021.7.4 | Hight (Major) | Closed | 【费用结算】医院结算单--结算人员明细表里面疾病类型、总金额、所属社区获取不到对应的数据 | 新增数据时没有值 | 周思 | 2021.7.5 | 修改了新增数据的值 | 刘志姣 | 2021.7.5
21 | 558 | 刘志姣 | 2021.7.6 | Medium (Minor) | Closed | 【救助规则】救助类型缺少必填标识 | 页面BUG | 刘依凡 | 2021.7.6 | 已添加 | 刘志姣 | 2021.7.6
22 | 560 | 刘志姣 | 2021.7.6 | Medium (Minor) | Closed | 【信息查询--救助人员查询】姓名查询项没有实现模糊查询 | 已将具体查询改为模糊查询 | 周思 | 2021.7.7 | 已从具体查询改为模糊查询 | 刘志姣 | 2021.7.7
23 | 1895 | 曾见闻 | 2021.7.6 | Medium (Minor) | Closed | 【统计报表—救助名单】救助人员排序错误，没有按照结算的先后顺序进行排序 | 结算表中的结算时间只精确到了年月日，所以同一年的结算数据排序会乱 | 周思 | 2021.7.7 | 已经将结算时间精确到了时分秒，按照结算时间倒序排序 | 曾见闻 | 2021.7.7
24 | 1563 | 曾见闻 | 2021.7.8 | Low (Trivial) | Closed | 【费用结算—医疗、精神病救助结算】汇总表中的统计时间优化为年月日 | 页面优化BUG | 周思 | 2021.7.8 | 已优化 | 曾见闻 | 2021.7.8
25 | 1221 | 曾见闻 | 2021.7.8 | Medium (Minor) | Closed | 【一站式——困难对象病人信息查询】数据库申请表中有电话但页面没有显示 | 查询时先查的救助对象表，有些救助对象没有联系电话 | 刘依凡 | 2021.7.9 | 修改为查询时先查申请表，再查救助对象表 | 曾见闻 | 2021.7.9
26 | 1637 | 曾见闻 | 2021.6.5 | Medium (Minor) | Closed | 系统页面按键风格不一致，需要优化统一 | 页面优化BUG | 刘依凡 | 2021.6.6 | 已统一 | 曾见闻 | 2021.6.6
27 | 1912 | 曾见闻 | 2021.7.9 | Medium (Minor) | Closed | 【统计报表—月报、年报、救助累计】表格中关于金额的信息都默认显示为小数点后两位 | 页面优化BUG | 刘依凡 | 2021.7.10 | 后端返回数据时 添加处理 | 曾见闻 | 2021.7.10